# Приложение 1

# к приказу № 38/1

от 16.04.2018 года

План

мероприятий по проведению

Европейской недели иммунизации

в МДОУ «Росинка»

в 2018 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить информационное сопровождение Европейской недели иммунизации на официальном сайте ДОУ | апрель | Позднякова Е.А. |
| 2 | Подготовить информационные материалы по профилактике вакциноуправляемых заболеваний, формированию доверительного отношения к иммунопрофилактике, разместить их на стендах ДОУ. | До 19 апреля 2018 | Медсестра Ткаченко И.А. |
| 3 | Провести беседу с трудовым коллективом по вопросам организации вакцинопрофилактики и безопасности иммунизации | 20 апреля 2018 | Медсестра Ткаченко И.А. |
| 4 | Провести сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста «Поликлиника», «Прививочный день в детском саду», «Скорая помощь» | 20-30 апреля 2018 | Воспитатели групп |
| 5 | Провести спортивные мероприятия | 25-30 апреля 2018 | Воспитатели групп |
| 6 | Провести в круглые столы, родительские собрания по темам: «О безопасности и эффективности вакцинации», «Прививки: все за и против», «Коллективный иммунитет» | 25-30 апреля 2018 | Медсестра Ткаченко И.А., воспитатели групп |